BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỔNG KẾT NỐI TRƯỜNG HỌC, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Trần Bàn Thạch

Nhóm SVTH:

Nguyễn Nhật Hoàng	28211403556

Nguyễn Thị Thu Hà	28201154515

Nguyễn Đắc Hải	28211450273

Dương Thanh Khải	28211100504

Trần Duy Phước	28211103944

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2024

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 16/03/2026 | Ngày kết thúc | 17/03/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Trường Khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Phone: 0931270919 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach@gmail.com Tel: 0931270919 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Nhật Hoàng | hoangnguyenggggg11@gmail.com | 0372659323 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Thu Hà | haathu33@gmail.com | 0869766309 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | ndachai2003@gmail.com | 0866983360 |
|  | Dương Thanh Khải | thanhkhai600@gmail.com | 0962056510 |
|  | Trần Duy Phước | phuocbeo321@gmail.com | 0389807747 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý, tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan document |
| Người thực hiện | Dương Thanh Khải |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Thanh Khải | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Bàn Thạch | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Nhật Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đắc Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Thanh Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Duy Phước | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích	7

1.2.	Tổng quan dự án	7

1.3.	Mục tiêu của dự án	7

1.4.	Phạm vi	7

1.5.	Giả định và ràng buộc	8

1.6.	Các bên liên quan	9

1.7.	Mô hình	9

2.	TỔ CHỨC NHÓM	9

2.1.	Thông tin nhóm scrum	9

2.2.	Vai trò trách nhiệm	10

2.3.	Cách thức liên lạc	11

2.4.	Báo cáo	11

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	12

3.1.	Phạm vi	12

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	14

4.1.	Các cột mốc	14

4.2.	Lịch trình dự án	14

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	22

5.1.	Đơn giá	22

5.2.	Chi phí chi tiết	22

5.3.	Chi phí khác	22

5.4.	Tổng chi phí	22

5.4.1.	Chi phí/giờ	22

5.4.2.	Tổng dự toán	23

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	23

7.	RỦI RO DỰ ÁN	27

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	30

8.1.	Mục tiêu chất lượng	30

8.2.	Chỉ số	30

8.3.	Kiểm tra	32

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	33

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	33

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	34

10.2.	Môi trường	34

10.3.	Các ràng buộc khác	34

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp kế hoạch tổng thể cho dự án “Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý và tra cứu thông tin”, bao gồm phân công công việc, các cột mốc quan trọng, nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ thực hiện cũng như phân bổ chi phí.

- Tài liệu đóng vai trò định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển hệ thống, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng phạm vi và đạt chất lượng đề ra.

  - Tổng quan dự án

- Nội dung chi tiết của dự án được tham khảo từ tài liệu Project Proposal.

- Dự án nhằm xây dựng một hệ thống web giúp kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống cổng kết nối trường học, phụ huynh và học sinh tích hợp AI hỗ trợ các công việc quản lý và tra cứu thông tin:

- Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục tập trung.

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học, điểm số, bài tập và thông báo.

- Giúp học sinh dễ dàng tra cứu thời khóa biểu, bài tập và kết quả học tập.

- Giúp phụ huynh theo dõi tình hình học tập của con em.

- Tích hợp AI chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh chóng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và trao đổi thông tin trong môi trường giáo dục.

- V.v...

  - Phạm vi

- Tài liệu này mô tả toàn bộ kế hoạch phát triển dự án, bao gồm danh sách thành viên, quy trình làm việc và các giai đoạn triển khai theo mô hình Scrum.

- Cung cấp kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và tiến độ thực hiện.

- Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống, xác định công nghệ sử dụng và ước tính chi phí thực hiện dự án.

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, bao gồm các chức năng chính::

- Đối với người dùng (Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh):

- Đăng nhập / đăng xuất hệ thống

- Tra cứu thông tin học tập

- Xem thời khóa biểu

- Xem điểm số

- Xem bài tập

- Nhận thông báo từ giáo viên hoặc nhà trường

- Sử dụng AI để tra cứu thông tin

- Đối với Admin:

- Quản lý tài khoản người dùng (Admin, Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh)

- Quản lý lớp học

- Quản lý môn học

- Phân công giáo viên giảng dạy

- Quản lý thời khóa biểu

- Quản lý hệ thống và thống kê báo cáo

- V.v…

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) có kết nối Internet.

- Hệ thống hoạt động trên nền tảng web.

- Công nghệ sử dụng trong dự án:

- Frontend: ReactJS

- Backend: Java Spring Boot

- Database: MySQL

- Công cụ phát triển: Visual Studio Code, trình duyệt web.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Nguồn lực: 5 thành viên.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian thực hiện: khoảng 2 – 2.5 tháng.

- Hệ thống phải đảm bảo bảo mật thông tin người dùng.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Nhật Hoàng | 0372659323 | hoangnguyenggggg11@gmail.com | Scrum Master |
| Nguyễn Thị Thu Hà | 0869766309 | haathu33@gmail.com | Member |
| Nguyễn Đắc Hải | 0866983360 | ndachai2003@gmail.com | Member |
| Dương Thanh Khải | 0962056510 | thanhkhai600@gmail.com | Member |
| Trần Duy Phước | 0389807747 | phuocbeo321@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình phát triển phần mềm. - Theo dõi và hỗ trợ toàn bộ hoạt động của nhóm. - Định hướng kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh. | Trần Bàn Thạch |
| Scrum Master | - Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. - Theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng deadline. - Tổ chức các cuộc họp Scrum. - Giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển. | Nguyễn Nhật Hoàng |
| Product Owner | - Quản lý yêu cầu hệ thống. - Xây dựng và ưu tiên Product Backlog. - Định hướng phát triển sản phẩm. - Phê duyệt kết quả công việc của team. | Trần Bàn Thạch |
| Team Member | - Phân tích yêu cầu hệ thống. - Thiết kế hệ thống và database. - Lập trình frontend và backend. - Kiểm thử và sửa lỗi. - Triển khai và hoàn thiện sản phẩm. | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor, Scrum Master và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp trực tiếp, Email, GitHub, Zalo/Facebook |
| Product Owner, Scrum Master và Team | Xem xét yêu cầu và tính năng | Hàng tuần | Họp trực tiếp, Online meeting |
| Team Member | Trao đổi công việc hàng ngày | Hàng ngày | Zalo, Facebook, Discord |
| Team Member | Quản lý source code | Liên tục | GitHub |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Meeting (Cuộc họp hằng ngày) | Online (Zalo/Discord) | Hàng ngày | Báo cáo công việc đã làm, kế hoạch hôm nay, khó khăn gặp phải. Thời gian 15–30 phút | Toàn bộ team |
| Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) | Gặp trực tiếp / Online | 1–2 tuần | Phân tích yêu cầu, chia task, lập kế hoạch Sprint | Team + Product Owner |
| Sprint Review (Đánh giá Sprint) | Gặp trực tiếp | 1–2 tuần | Demo sản phẩm, đánh giá kết quả đạt được | Team + Product Owner + Mentor |
| Sprint Retrospective | Gặp trực tiếp | 1–2 tuần | Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cải tiến quy trình | Toàn bộ team |
| Quản lý công việc | GitHub, Trello | Hàng ngày | Theo dõi task, báo lỗi, cập nhật tiến độ | Toàn bộ team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm các phim, rạp của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian và xem thông tin trực tuyến hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework ReactJs.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 5 ngày | 15/03/2026 | 19/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 50 ngày | 20/03/2026 | 08/05/2026 |
| 4 | Kiểm thử & hoàn thiện | 5 ngày | 09/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Final release | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 24 giờ |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 16 giờ | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 8 giờ | Khải |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 15/03/2026 | 19/03/2026 | 30 giờ |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 6 giờ | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 8 giờ | Khải |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 5 giờ | Khải, Hà |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 5 giờ | Khải, Hà |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 4 giờ | Khải, Phước |
| 2.6 | Review tài liệu | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 2 giờ | All team |
| 3 | Development | 20/03/2026 | 08/05/2026 | 582 giờ |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 148 giờ |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 6 giờ | All Team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 giờ | Khải |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 giờ | Hà, Khải |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 13 giờ |  |
| 3.1.4.1 | Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.1.4.2 | Thiết kế giao diện quản lý trường học | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.1.4.3 | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản quản trị viên | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.1.4.4 | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản người dùng | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.1.4.5 | Thiết kế giao diện quản lý phân quyền | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.1.4.6 | Thiết kế giao diện dashboard tổng quan hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.1.5 | Design TestCase for UserInterface Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 12 giờ |  |
| 3.1.5.1 | Thiết kế test case đăng nhập hệ thống | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.5.2 | Thiết kế test case quản lý trường học | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.1.5.3 | Thiết kế test case quản lý tài khoản quản trị viên | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.1.5.4 | Thiết kế test case quản lý tài khoản người dùng | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.5.5 | Thiết kế test case quản lý phân quyền | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.1.5.6 | Thiết kế test case dashboard tổng quan hệ thống | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 giờ | Hà |
| 3.1.6 | Coding Sprint 1 | 24/03/2026 | 28/03/2026 | 59 giờ |  |
| 3.1.6.1 | Code Front-End đăng nhập hệ thống | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.1.6.2 | Code Front-End quản lý trường học | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.1.6.3 | Code Front-End quản lý tài khoản quản trị viên | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.1.6.4 | Code Front-End quản lý tài khoản người dùng | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.1.6.5 | Code Front-End quản lý phân quyền | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.1.6.6 | Code Front-End dashboard tổng quan hệ thống | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.1.6.7 | Code Back-End đăng nhập hệ thống và JWT | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 4 giờ | Hoàng |
| 3.1.6.8 | Code Back-End middleware phân quyền | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 5 giờ | Hoàng |
| 3.1.6.9 | Code Back-End quản lý trường học | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 8 giờ | Hoàng, Phước |
| 3.1.6.10 | Code Back-End quản lý tài khoản quản trị viên | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 6 giờ | Hoàng, Khải |
| 3.1.6.11 | Code Back-End quản lý tài khoản người dùng | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 6 giờ | Hoàng |
| 3.1.6.12 | Code Back-End quản lý phân quyền | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 6 giờ | Hoàng, Khải |
| 3.1.6.13 | Code Back-End dashboard tổng quan hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 giờ | Hoàng |
| 3.1.7 | Integrate Code Sprint 1 | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 giờ | All Team |
| 3.1.8 | Testing Sprint 1 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 14 giờ |  |
| 3.1.8.1 | Testing chức năng đăng nhập hệ thống | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.8.2 | Testing chức năng quản lý trường học | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.1.8.3 | Testing chức năng quản lý tài khoản quản trị viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.8.4 | Testing chức năng quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.8.5 | Testing chức năng quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 giờ | Khải |
| 3.1.8.6 | Testing dashboard tổng quan hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.9 | Fix Bugs Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 10 giờ |  |
| 3.1.9.1 | Fix Bug chức năng đăng nhập hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.1.9.2 | Fix Bug chức năng quản lý trường học | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.1.9.3 | Fix Bug chức năng quản lý tài khoản quản trị viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.1.9.4 | Fix Bug chức năng quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.1.9.5 | Fix Bug chức năng quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 giờ | Khải |
| 3.1.9.6 | Fix Bug dashboard tổng quan hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 giờ | Hải |
| 3.1.10 | Re-testing Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 12 giờ |  |
| 3.1.10.1 | Re-Testing chức năng đăng nhập hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.10.2 | Re-Testing chức năng quản lý trường học | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.1.10.3 | Re-Testing chức năng quản lý tài khoản quản trị viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.10.4 | Re-Testing chức năng quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.10.5 | Re-Testing chức năng quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.1.10.6 | Re-Testing dashboard tổng quan hệ thống | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.1.11 | Release Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 8 giờ |  |
| 3.1.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 giờ | All Team |
| 3.1.11.2 | Sprint 1 Retrospective | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 giờ | All Team |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 163 giờ |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 6 giờ | All Team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 giờ | Khải |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 giờ | Hà, Khải |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 13 giờ |  |
| 3.1.4.1 | Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.1.4.2 | Thiết kế giao diện quản lý trường học | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.2 | Sprint 2 | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 194 giờ |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 6 giờ | All Team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 giờ | Khải |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 giờ | Hà, Khải |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 18 giờ |  |
| 3.2.4.1 | Thiết kế giao diện quản lý lớp học | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.2.4.2 | Thiết kế giao diện quản lý môn học | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.2.4.3 | Thiết kế giao diện quản lý thời khóa biểu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.4.4 | Thiết kế giao diện quản lý điểm học sinh | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.4.5 | Thiết kế giao diện điểm danh học sinh | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.4.6 | Thiết kế giao diện thông báo hệ thống | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.2.4.7 | Thiết kế giao diện báo cáo thống kê hệ thống | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.5 | Design TestCase for UserInterface Sprint 2 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 15 giờ |  |
| 3.2.5.1 | Thiết kế test case quản lý lớp học | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.5.2 | Thiết kế test case quản lý môn học | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.5.3 | Thiết kế test case quản lý thời khóa biểu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.2.5.4 | Thiết kế test case quản lý điểm học sinh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.5.5 | Thiết kế test case điểm danh học sinh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.5.6 | Thiết kế test case thông báo hệ thống | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.2.5.7 | Thiết kế test case báo cáo thống kê hệ thống | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.6 | Coding Sprint 2 | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 97 giờ |  |
| 3.2.6.1 | Code Front-End quản lý lớp học | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.2.6.2 | Code Front-End quản lý môn học | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.6.3 | Code Front-End quản lý thời khóa biểu | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 5 giờ | Hải |
| 3.2.6.4 | Code Front-End quản lý điểm học sinh | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.2.6.5 | Code Front-End điểm danh học sinh | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.2.6.6 | Code Front-End thông báo hệ thống | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.6.7 | Code Front-End báo cáo thống kê hệ thống | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.2.6.9 | Code Back-End quản lý lớp học | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 9 giờ | Hoàng, Phước |
| 3.2.6.10 | Code Back-End quản lý môn học | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 7 giờ | Phước |
| 3.2.6.11 | Code Back-End quản lý thời khóa biểu | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 18 giờ | Hoàng, Phước |
| 3.2.6.12 | Code Back-End quản lý điểm học sinh | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 9 giờ | Hoàng |
| 3.2.6.13 | Code Back-End điểm danh học sinh | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 9 giờ | Hoàng |
| 3.2.6.14 | Code Back-End thông báo hệ thống | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 7 giờ | Khải |
| 3.2.6.15 | Code Back-End báo cáo thống kê hệ thống | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 7 giờ | Hoàng |
| 3.2.6.17 | Integrate Code Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 giờ | All Team |
| 3.2.7 | Testing Sprint 2 | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 15 giờ |  |
| 3.2.7.1 | Testing chức năng quản lý lớp học | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.7.2 | Testing chức năng quản lý môn học | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.7.3 | Testing chức năng quản lý thời khóa biểu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.2.7.4 | Testing chức năng quản lý điểm học sinh | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.7.5 | Testing chức năng điểm danh học sinh | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.7.6 | Testing chức năng thông báo hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.2.7.7 | Testing chức năng báo cáo thống kê hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 14 giờ |  |
| 3.2.8.1 | Fix Bug chức năng quản lý lớp học | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.8.2 | Fix Bug chức năng quản lý môn học | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.8.3 | Fix Bug chức năng quản lý thời khóa biểu | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.2.8.4 | Fix Bug chức năng quản lý điểm học sinh | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.2.8.5 | Fix Bug chức năng điểm danh học sinh | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.2.8.6 | Fix Bug chức năng thông báo hệ thống | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.2.8.7 | Fix Bug chức năng báo cáo thống kê hệ thống | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.2.9 | Re-testing Sprint 2 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 15 giờ |  |
| 3.2.9.1 | Re-Testing chức năng quản lý lớp học | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.9.2 | Re-Testing chức năng quản lý môn học | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.2.9.3 | Re-Testing chức năng quản lý thời khóa biểu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.2.9.4 | Re-Testing chức năng quản lý điểm học sinh | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.9.5 | Re-Testing chức năng điểm danh học sinh | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.9.6 | Re-Testing chức năng thông báo hệ thống | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.2.9.7 | Re-Testing chức năng báo cáo thống kê hệ thống | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 6 giờ |  |
| 3.2.10.1 | Sprint 2 Review Meeting | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 giờ | All Team |
| 3.2.10.2 | Sprint 2 Retrospective | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 giờ | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 15/04/2026 | 08/05/2026 | 240 giờ |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 6 giờ | All Team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 giờ | Khải |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 giờ | Hà, Khải |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 16/04/2026 | 19/04/2026 | 22 giờ |  |
| 3.3.4.1 | Thiết kế giao diện tra cứu thông tin bằng AI | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.4.2 | Thiết kế giao diện quản lý bài tập | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.4.3 | Thiết kế giao diện nộp bài tập học sinh | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.4.4 | Thiết kế giao diện quản lý tài liệu học tập | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.4.5 | Thiết kế giao diện quản lý giáo viên | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.4.6 | Thiết kế giao diện quản lý học sinh | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.4.7 | Thiết kế giao diện quản lý phụ huynh | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 giờ | Hà |
| 3.3.4.8 | Thiết kế giao diện tổng quan kết quả học tập | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.4.9 | Thiết kế giao diện thông báo phụ huynh | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.4.10 | Thiết kế giao diện thay đổi mật khẩu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.5 | Design TestCase for UserInterface Sprint 3 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 20 giờ |  |
| 3.3.5.1 | Thiết kế test case tra cứu thông tin bằng AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 giờ | Hà |
| 3.3.5.2 | Thiết kế test case quản lý bài tập | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.5.3 | Thiết kế test case nộp bài tập học sinh | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.5.4 | Thiết kế test case quản lý tài liệu học tập | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.5.5 | Thiết kế test case quản lý giáo viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.5.6 | Thiết kế test case quản lý học sinh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.5.7 | Thiết kế test case quản lý phụ huynh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 giờ | Hà, Phước |
| 3.3.5.8 | Thiết kế test case tổng quan kết quả học tập | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.5.9 | Thiết kế test case thông báo phụ huynh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 giờ | Khải |
| 3.3.5.10 | Thiết kế test case thay đổi mật khẩu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.6 | Coding Sprint 3 | 22/04/2026 | 03/05/2026 | 119 giờ |  |
| 3.3.6.1 | Code Front-End tra cứu thông tin bằng AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 giờ | Hải |
| 3.3.6.2 | Code Front-End quản lý bài tập | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.6.3 | Code Front-End nộp bài tập học sinh | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.6.4 | Code Front-End quản lý tài liệu học tập | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.6.5 | Code Front-End quản lý giáo viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 giờ | Phước |
| 3.3.6.6 | Code Front-End quản lý học sinh | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 giờ | Khải |
| 3.3.6.7 | Code Front-End quản lý phụ huynh | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 giờ | Phước |
| 3.3.6.8 | Code Front-End tổng quan kết quả học tập | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.6.9 | Code Front-End thông báo phụ huynh | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 giờ | Khải |
| 3.3.6.10 | Code Front-End thay đổi mật khẩu | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 giờ | Hải |
| 3.3.6.11 | Code Back-End AI tra cứu thông tin học sinh | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 20 giờ | Hoàng |
| 3.3.6.12 | Code Back-End xử lý dữ liệu AI và prompt | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 16 giờ | Hoàng |
| 3.3.6.13 | Code Back-End tích hợp AI tra cứu thông tin | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 14 giờ | Hoàng |
| 3.3.6.14 | Code Back-End quản lý bài tập | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 giờ | Phước |
| 3.3.6.15 | Code Back-End nộp bài tập học sinh | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 giờ | Khải |
| 3.3.6.16 | Code Back-End quản lý tài liệu học tập | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 4 giờ | Phước |
| 3.3.6.17 | Code Back-End quản lý giáo viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 giờ | Khải |
| 3.3.6.18 | Code Back-End quản lý học sinh | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 giờ | Hải |
| 3.3.6.19 | Code Back-End quản lý phụ huynh | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 giờ | Phước, Khải |
| 3.3.6.20 | Code Back-End tổng quan kết quả học tập | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 5 giờ | Hoàng |
| 3.3.6.21 | Code Back-End thông báo phụ huynh | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 giờ | Khải |
| 3.3.6.22 | Code Back-End thay đổi mật khẩu | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 giờ | Hoàng |
| 3.3.6.25 | Integrate Code Sprint 3 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 5 giờ | All Team |
| 3.3.7 | Testing Sprint 3 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 18 giờ |  |
| 3.3.7.1 | Testing chức năng tra cứu thông tin bằng AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 giờ | Hà |
| 3.3.7.2 | Testing chức năng quản lý bài tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.7.3 | Testing chức năng nộp bài tập học sinh | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.7.4 | Testing chức năng quản lý tài liệu học tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.7.5 | Testing chức năng quản lý giáo viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.7.6 | Testing chức năng quản lý học sinh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.7.7 | Testing chức năng quản lý phụ huynh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 giờ | Hà, Phước |
| 3.3.7.8 | Testing chức năng tổng quan kết quả học tập | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 giờ | Hà |
| 3.3.7.9 | Testing chức năng thay đổi mật khẩu | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.8 | Fix Bugs Sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 23 giờ |  |
| 3.3.8.1 | Fix Bug chức năng tra cứu thông tin bằng AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 8 giờ | Hoàng |
| 3.3.8.2 | Fix Bug chức năng quản lý bài tập | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.8.3 | Fix Bug chức năng nộp bài tập học sinh | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.3.8.4 | Fix Bug chức năng quản lý tài liệu học tập | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.8.5 | Fix Bug chức năng quản lý giáo viên | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.8.6 | Fix Bug chức năng quản lý học sinh | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.3.8.7 | Fix Bug chức năng quản lý phụ huynh | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Khải, Phước |
| 3.3.8.8 | Fix Bug chức năng tổng quan kết quả học tập | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 giờ | Hoàng |
| 3.3.8.9 | Fix Bug chức năng thay đổi mật khẩu | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 giờ | Hoàng |
| 3.3.9 | Re-testing Sprint 3 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 18 giờ |  |
| 3.3.9.1 | Re-Testing chức năng tra cứu thông tin bằng AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 3 giờ | Hà |
| 3.3.9.2 | Re-Testing chức năng quản lý bài tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.9.3 | Re-Testing chức năng nộp bài tập học sinh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.9.4 | Re-Testing chức năng quản lý tài liệu học tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Phước |
| 3.3.9.5 | Re-Testing chức năng quản lý giáo viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.9.6 | Re-Testing chức năng quản lý học sinh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Hà |
| 3.3.9.7 | Re-Testing chức năng quản lý phụ huynh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Hà, Phước |
| 3.3.9.8 | Re-Testing chức năng tổng quan kết quả học tập | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 giờ | Hà |
| 3.3.9.9 | Re-Testing chức năng thay đổi mật khẩu | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 giờ | Khải |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 6 giờ |  |
| 3.3.10.1 | Sprint 3 Review Meeting | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 giờ | All Team |
| 3.3.10.2 | Sprint 3 Retrospective | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 giờ | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 16 giờ | All team |
| 5 | Final release | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 20 giờ | All team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 671 giờ |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Tổng chi phí

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Nhật Hoàng | Scrum Master | 30.000 |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Đắc Hải | Team Member | 30.000 |
| Dương Thanh Khải | Team Member | 30.000 |
| Trần Duy Phước | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 8 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên) * tổng thời gian làm việc) * Chi phí 1 giờ

- = (671) * 30.000 = 20.130.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 2.013.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =2.013.000VND

- Chi phí khác:1.000.000VND

- Tổng = 25.156.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 2 tháng | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ứng dụng web.

      - Ngon ngữ lập trình: Java Spring Boot, ReactJs.

      - Kiến trúc hệ thống: RESTful API

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Áp dụng mô hình Scrum trong phát triển phần mềm.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế, sử dụng công nghệ mã nguồn mở.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ:

- Frontend: ReactJS.

- Backend: Java Spring Boot.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Hệ thống yêu cầu kết nối Internet để hoạt động.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx